青岛市大中专院校2011年麻疹疫苗强化免疫活动日程安排

| 时间 | 活动内容 |
| --- | --- |
| 9月下旬 | 制定全市特殊人群麻疹疫苗强化免疫实施方案 |
| 10月上旬 | 印发全市强化免疫实施方案，逐级培训 |
| 10月9日 | 市级召开大中专院校麻疹强化免疫工作会 |
| 10月10-12日 | 校内开展宣传发动，人员培训，摸底登记；表（附件6-1）个人信息部分填写完毕后将摸底登记表留存班主任处，接种时用于现场登记。12日下午4点前完成摸底登记汇总，并将分年龄汇总表（附件6-2）报至所属辖区疾病预防控制中心计免科。 |
| 10月13 | 接种实施时间表、临时接种点分布、人员安排13日下午4点前上报至报至所属辖区疾病预防控制中心计免科 。 |
| 10月14日 | 接种点准备 |
| 10月15-25日 | 强化免疫实施时间，包括接种疑似异常反应的监测、处理及接种过程督导。具体安排与所属辖区疾病预防控制中心计免科协商联系。 |
| 10月25-30日 | 查漏补种。 |
| 11月1～5日 | 市级开展接种率快速评估，学校配合。 |
| 11月15日前 | 逐级收集、统计上报麻疹强化免疫资料、总结至市CDC。 |

备注：青岛麻疹强化免疫方案及相关表格下载地址：qdqhmy2011@163.com； 密码qdqhmy。